## Accueil
📋 Modèle de Planification des Tâches
Organisez, priorisez et suivez vos tâches sans outil complexe
Mode d'emploi — 5 étapes pour commencer
1. | Allez dans l'onglet 'Planification' — C'est là que vous saisissez et gérez toutes vos tâches.
2. | Remplissez les cellules en bleu clair — Ce sont les champs à saisir : nom de la tâche, dates, priorité, etc.
3. | Utilisez les listes déroulantes (jaune) — Choisissez le statut, la priorité et la catégorie pour éviter les erreurs.
4. | Les cellules grisées sont calculées automatiquement — Ne les modifiez pas : Jours restants, En retard ?, Urgence, Semaine.
5. | Consultez l'onglet 'Tableau de bord' — Il affiche en temps réel vos indicateurs, graphiques et tâches urgentes.
Légende des couleurs
Bleu clair | Cellule à remplir par l'utilisateur
Gris clair | Cellule calculée automatiquement — ne pas modifier
Jaune clair | Liste déroulante — choisir une valeur
Rouge clair | Tâche en retard
Orange clair | Tâche urgente (échéance dans ≤ 2 jours)
Vert clair | Tâche terminée
Gris moyen | Tâche annulée
💡 Ce fichier fonctionne sans macro ni plugin. Enregistrez-le en .xlsx pour conserver les formules.

## Planification
ID | Tâche | Description | Projet / Client | Catégorie | Priorité | Statut | Date création | Date échéance | Date début | Date fin | Jours restants | Durée est. (h) | Durée réal. (h) | Avancement % | Responsable | Commentaire | En retard ? | Urgence | Semaine
T-0001 | Préparer facture client Dupont | Établir la facture N°2026-032 pour la prestation de mars | Client Dupont & Associés | Facturation | Haute | Terminé | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 2026-03-01 | 2026-03-06 |  | 2 | 1.5 | 100% | Marie Dupont | Facture envoyée par email
T-0002 | Finaliser rapport réunion 12/03 | Rédiger le compte-rendu et envoyer aux participants | Interne | Réunions | Haute | Terminé | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  | 1.5 | 2 | 100% | Pierre Martin | Envoyé à toute l'équipe
T-0003 | Relancer devis projet site vitrine | Recontacter le client suite au devis envoyé le 01/03 | Tech Avancée SAS | Commercial | Haute | En cours | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 2026-03-05 |  |  | 1 | 0.5 | 50% | Sophie Bernard | Attente retour client
T-0004 | Rédiger newsletter de mars | Créer le contenu et le mettre en forme dans l'outil d'emailing | Marketing interne | Contenu | Moyenne | En cours | 2026-03-08 | 2026-03-20 | 2026-03-10 |  |  | 4 | 2 | 50% | Marie Dupont | Thème : nouveautés produits
T-0005 | Mettre à jour suivi des dépenses | Intégrer toutes les dépenses de février et mars dans le tableau | Finance interne | Finance | Moyenne | En cours | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-14 |  |  | 2 | 0.5 | 25% | Julien Moreau | Attendre les relevés de compte
T-0006 | Planifier publications LinkedIn | Préparer un calendrier de 4 semaines de posts | Marketing interne | Marketing | Basse | À faire | 2026-03-14 | 2026-03-28 |  |  |  | 3 | 0 | 0% | Sophie Bernard
T-0007 | Envoyer documents à l'assurance | Transmettre les justificatifs pour le renouvellement du contrat | Administratif | Administratif | Haute | À faire | 2026-03-14 | 2026-03-19 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0% | Pierre Martin | Échéance contractuelle
T-0008 | Faire l'inventaire fournitures | Recenser les stocks et passer commande si nécessaire | Interne | Administratif | Basse | À faire | 2026-03-14 | 2026-03-31 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | Claire Petit
T-0009 | Corriger module marketing | Relire et corriger les devoirs des étudiants du module M4 | Formation | Études | Moyenne | En attente | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 2026-03-03 |  |  | 3 | 1 | 25% | Antoine Rousseau | En attente réception des copies
T-0010 | Réserver RDV médical annuel | Appeler le cabinet pour planifier la visite de prévention | Personnel | Santé | Basse | En attente | 2026-03-01 | 2026-03-08 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0% | Marie Dupont | À reporter si agenda chargé
Formulas:
Jours restants = IF(OR([Statut]="Terminé",[Statut]="Annulé",[Date échéance]=""),"",[Date échéance]-TODAY())
En retard ? = IF(AND([Date échéance]<>"",[Statut]<>"Terminé",[Statut]<>"Annulé",[Date échéance]<TODAY()),"Oui","Non")
Urgence = IF(OR([Statut]="Terminé",[Statut]="Annulé",[Date échéance]=""),"—",IF(OR([En retard ?]="Oui",[Date échéance]-TODAY()<=2),"🔴 Urgent",IF([Date échéance]-TODAY()<=7,"🟡 À surveiller","🟢 Normal")))
Semaine = IF([Date échéance]="","",ISOWEEKNUM([Date échéance]))

## Tableau de bord
📊 Tableau de Bord — Planification des Tâches
Mis à jour automatiquement depuis l'onglet Planification
Total tâches | À faire | En cours
Terminées | En retard | Urgentes
Taux d'achèvement
des tâches terminées
⚠️ Tâches urgentes et en retard
Tâche | Priorité | Date échéance | Jours restants | Statut | Urgence
Réserver RDV médical annuel | Basse | 08/03/2026 | -6 | En attente | 🔴 Urgent
Corriger module marketing | Moyenne | 09/03/2026 | -5 | En attente | 🔴 Urgent
Relancer devis projet site vitrine | Haute | 10/03/2026 | -4 | En cours | 🔴 Urgent
Mettre à jour suivi des dépenses | Moyenne | 16/03/2026 | 2 | En cours | 🔴 Urgent
Envoyer documents à l'assurance | Haute | 19/03/2026 | 5 | À faire | 🟡 À surveiller
Rédiger newsletter de mars | Moyenne | 20/03/2026 | 6 | En cours | 🟡 À surveiller
Répartition des tâches
Statut | Nombre de tâches |  | Priorité | Nombre de tâches
À faire |  |  | Haute
En cours |  |  | Moyenne
En attente |  |  | Basse
Terminé
Annulé

## Listes (hidden)
Statuts | Priorités | Catégories | Responsables
À faire | Haute | Administratif | Marie Dupont
En cours | Moyenne | Clients | Pierre Martin
En attente | Basse | Commercial | Sophie Bernard
Terminé |  | Finance | Julien Moreau
Annulé |  | Facturation | Claire Petit
|  | Marketing | Antoine Rousseau
Contenu
Réunions
Développement
Personnel
Études
Ménage
Santé
Urgent