## Budget Construction
Poste de dépense | Description | Quantité | Unité | Prix unitaire (€) | Montant prévu (€) | Montant réel (€) | Écart (€) | % Écart
GROS ŒUVRE
Terrassement | Fouilles et évacuation terres | 150 | m³ | 35 |  | 5400
Fondations | Semelles et longrines béton armé | 45 | m³ | 180 |  | 8200
Maçonnerie | Murs parpaings 20cm | 280 | m² | 85 |  | 24300
Dalle béton | Dalle rez-de-chaussée + hérisson | 150 | m² | 95 |  | 14500
Charpente | Charpente traditionnelle + couverture | 150 | m² | 145 |  | 21900
SECOND ŒUVRE
Menuiseries extérieures | Fenêtres PVC double vitrage | 12 | unité | 850 |  | 10500
Porte d'entrée | Porte blindée avec vitrage | 1 | unité | 2800 |  | 2900
Isolation | Isolation murs et combles laine minérale | 230 | m² | 45 |  | 10800
Plâtrerie | Doublage + plafonds BA13 | 320 | m² | 38 |  | 12400
Électricité | Installation complète tableau + prises | 1 | forfait | 12500 |  | 12800
Plomberie | Réseau complet eau + évacuations | 1 | forfait | 9800 |  | 10200
Chauffage | Pompe à chaleur air/eau | 1 | forfait | 15000 |  | 15500
Sanitaires | WC, lavabos, douches complètes | 1 | forfait | 4500 |  | 4750
FINITIONS
Carrelage | Carrelage sol cuisine + SDB | 55 | m² | 65 |  | 3700
Parquet | Parquet flottant chambres + séjour | 95 | m² | 48 |  | 4680
Peinture | Peinture tous murs et plafonds | 320 | m² | 18 |  | 5900
Cuisine équipée | Cuisine complète milieu de gamme | 1 | forfait | 8500 |  | 8800
Placards | Placards sur mesure chambres | 12 | ml | 420 |  | 5200
EXTÉRIEURS
Clôture | Clôture rigide avec portail | 45 | ml | 125 |  | 5800
Terrasse | Terrasse bois composite | 30 | m² | 95 |  | 2950
Allée | Allée gravillonnée stabilisée | 25 | m² | 55 |  | 1450
Aménagements paysagers | Pelouse + plantations | 1 | forfait | 3500 |  | 3800
DIVERS
Assurance dommages-ouvrage | Assurance obligatoire | 1 | forfait | 5600 |  | 5600
Honoraires architecte | 8% du coût construction | 1 | forfait | 18000 |  | 18000
Raccordements | Eau, électricité, assainissement | 1 | forfait | 6500 |  | 6800
Imprévus | Marge de sécurité 5% | 1 | forfait | 12000 |  | 8500
TOTAL GÉNÉRAL

## Suivi Dépenses
Date | Fournisseur/Entreprise | Poste concerné | N° Facture | Montant HT (€) | TVA (€) | Montant TTC (€) | Mode paiement | Statut | Remarques
01/11/2025 | Terrassement Pro SARL | Terrassement | F2024-001 | 4500 | 900 | 5400 | Virement | Payé | Conforme devis
06/11/2025 | Béton Services Lyon | Fondations | F2024-089 | 6833 | 1367 | 8200 | Virement | Payé
16/11/2025 | Maçonnerie Rhône SAS | Maçonnerie | F2024-123 | 20250 | 4050 | 24300 | Chèque | Payé | Travaux de qualité
21/11/2025 | Béton Services Lyon | Dalle béton | F2024-145 | 12083 | 2417 | 14500 | Virement | Payé
01/12/2025 | Charpente Bois Expert | Charpente | F2024-201 | 18250 | 3650 | 21900 | Virement | Payé | Excellent travail
16/12/2025 | Menuiseries PVC France | Menuiseries extérieures | F2024-267 | 8750 | 1750 | 10500 | Virement | Payé | Installation impeccable
21/12/2025 | Portes Sécurité Plus | Porte d'entrée | F2024-301 | 2417 | 483 | 2900 | CB | Payé
26/12/2025 | Isolation Thermique 69 | Isolation | F2024-334 | 9000 | 1800 | 10800 | Virement | Payé | Très bon rapport qualité/prix
31/12/2025 | Plâtrerie Moderne SARL | Plâtrerie | F2024-356 | 10333 | 2067 | 12400 | Virement | Payé
05/01/2026 | Électricité Pro Lyon | Électricité | F2024-389 | 10667 | 2133 | 12800 | Virement | En cours | Paiement à 30 jours
08/01/2026 | Plomberie Sanitaire Express | Plomberie | F2024-412 | 8500 | 1700 | 10200 | Virement | En attente | Facture reçue
12/01/2026 | Chauffage Eco Solutions | Chauffage | F2024-445 | 12917 | 2583 | 15500 | Virement | En attente | Acompte versé 30%
TOTAL DÉPENSÉ

## Informations Projet
INFORMATIONS DU PROJET
Nom du projet: | Construction Maison Familiale
Maître d'ouvrage: | Famille Dubois
Adresse du chantier: | 15 rue des Jardins, 69007 Lyon
Surface habitable: | 150 m²
Date début travaux: | 01/03/2026
Date fin prévue: | 30/01/2027
Budget total prévisionnel: | 280 000 €
Architecte: | Cabinet Martin & Associés
Entreprise générale: | Constructions Dubois SARL

## Instructions
📋 GUIDE D'UTILISATION - BUDGET CONSTRUCTION
ONGLET "Informations Projet"
• Remplissez les cellules jaunes avec les informations de votre projet
• Ces informations sont pour votre suivi personnel
ONGLET "Budget Construction"
• Les montants prévus sont calculés automatiquement (Quantité × Prix unitaire)
• Remplissez les cellules jaunes "Montant réel" au fur et à mesure des dépenses
• L'écart et le % d'écart se calculent automatiquement
• Le total général est mis à jour en temps réel
• Vous pouvez modifier les quantités, prix unitaires et descriptions selon votre projet
• Ajoutez des lignes si nécessaire en copiant le format existant
ONGLET "Suivi Dépenses"
• Enregistrez chaque facture reçue dans cet onglet
• Le montant TTC se calcule automatiquement (HT + TVA)
• Utilisez les statuts: Payé (vert), En cours (orange), En attente (rouge)
• Le total dépensé se calcule automatiquement en bas
CONSEILS
• Mettez à jour régulièrement vos dépenses réelles
• Conservez une marge pour les imprévus (5-10% du budget)
• Vérifiez que le total des dépenses réelles correspond au suivi factures
• Archivez toutes vos factures pour le suivi comptable
COULEURS
• Jaune = Cellules à remplir par vous
• Blanc = Calculs automatiques (ne pas modifier)
• Bleu clair = Totaux