## Checklist Projet
CHECKLIST DE PROJET
Nom du projet: | Refonte Site Web Entreprise |  |  | Date début: | 2026-01-30 | Date fin prévue: | 2026-04-30
N° | Tâche | Responsable | Date limite | Statut | Priorité | Commentaires | Fait
1 | Définir le cahier des charges | Marie Dupont | 2026-02-04 | En cours | Haute | Réunion prévue lundi
2 | Valider la maquette graphique | Pierre Martin | 2026-02-09 | En attente | Haute | Attente retour client
3 | Développer la page d'accueil | Sophie Bernard | 2026-02-19 | Non démarré | Haute
4 | Créer la base de données | Thomas Dubois | 2026-02-14 | En cours | Haute | MySQL configuré
5 | Rédiger les contenus textuels | Claire Moreau | 2026-02-24 | En attente | Moyenne
6 | Optimiser les images | Lucas Petit | 2026-03-01 | Non démarré | Moyenne
7 | Développer le formulaire de contact | Sophie Bernard | 2026-03-06 | Non démarré | Haute
8 | Intégrer le système de paiement | Pierre Martin | 2026-03-11 | Non démarré | Haute | Stripe API
9 | Tests de compatibilité navigateurs | Thomas Dubois | 2026-03-21 | Non démarré | Haute
10 | Tests de sécurité | Marie Dupont | 2026-03-26 | Non démarré | Haute
11 | Optimiser le SEO | Lucas Petit | 2026-03-31 | Non démarré | Moyenne
12 | Former le client à l'administration | Claire Moreau | 2026-04-10 | Non démarré | Moyenne
13 | Rédiger la documentation technique | Thomas Dubois | 2026-04-15 | Non démarré | Basse
14 | Mise en production | Marie Dupont | 2026-04-25 | Non démarré | Haute
15 | Suivi post-lancement (1 mois) | Pierre Martin | 2026-05-25 | Non démarré | Moyenne
STATISTIQUES
Total tâches:
Tâches terminées:
Tâches en cours:
Tâches en attente:
% Avancement:
PRIORITÉS
Priorité Haute:
Priorité Moyenne:
Priorité Basse:

## Instructions
Cette checklist vous permet de suivre l'avancement de votre projet de manière claire et organisée.
COMMENT UTILISER CETTE CHECKLIST :
1. PERSONNALISATION
• Modifiez le nom du projet, les dates de début et de fin dans les cellules jaunes en haut
• Adaptez les tâches à votre projet (ajoutez, supprimez, modifiez les lignes)
2. REMPLISSAGE
• Cellules JAUNES : à remplir par vous (tâches, responsables, dates, commentaires)
• Cellules BLANCHES : calculs automatiques (ne pas modifier)
3. STATUTS DISPONIBLES
• En cours : la tâche est en train d'être réalisée
• En attente : la tâche attend une action externe
• Non démarré : la tâche n'a pas encore commencé
• Terminé : la tâche est complètement finalisée
4. PRIORITÉS
• Haute : tâches critiques et urgentes
• Moyenne : tâches importantes mais moins urgentes
• Basse : tâches secondaires ou facultatives
5. COLONNE 'FAIT'
• Cochez ✓ quand une tâche est terminée
• Laissez vide ou mettez ✗ si non terminée
6. STATISTIQUES AUTOMATIQUES
• Le tableau de statistiques se met à jour automatiquement
• L'avancement global est calculé selon les tâches terminées
CONSEILS D'UTILISATION :
• Mettez à jour régulièrement les statuts pour un suivi efficace
• Utilisez la colonne Commentaires pour noter les blocages ou informations importantes
• Ajustez les dates limites si nécessaire
• Triez les tâches par priorité ou par date pour mieux organiser votre travail
Pour ajouter des tâches : insérez simplement de nouvelles lignes dans le tableau