## Chronogramme
CHRONOGRAMME DE PROJET
Nom du projet: | Refonte Site Web E-commerce |  |  |  | Chef de projet: | Sophie Bernard |  |  | Date de début: | 2025-01-06 | Date de fin: | 2025-06-30
N° | Tâche | Responsable | Début | Fin | Durée (j) | Statut | Avancement | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025
1 | Analyse des besoins | Marie Dupont | 2025-01-06 | 2025-01-20 |  | En cours | 60% | █
2 | Conception UX/UI | Pierre Martin | 2025-01-21 | 2025-02-15 |  | Non démarré | 0% | █ | █
3 | Développement frontend | Lucas Dubois | 2025-02-16 | 2025-03-31 |  | Non démarré | 0% |  | █ | █
4 | Développement backend | Emma Lefebvre | 2025-02-16 | 2025-04-15 |  | Non démarré | 0% |  | █ | █ | █
5 | Intégration paiement | Thomas Roux | 2025-04-01 | 2025-04-25 |  | Non démarré | 0% |  |  | █ | █
6 | Tests fonctionnels | Julie Moreau | 2025-04-16 | 2025-05-10 |  | Non démarré | 0% |  |  |  | █ | █
7 | Migration données | Nicolas Laurent | 2025-05-01 | 2025-05-20 |  | Non démarré | 0% |  |  |  | █ | █
8 | Formation utilisateurs | Sophie Bernard | 2025-05-21 | 2025-06-10 |  | Non démarré | 0% |  |  |  |  | █ | █
9 | Recette client | Marie Dupont | 2025-06-11 | 2025-06-25 |  | Non démarré | 0% | [5 empty] | █
10 | Mise en production | Lucas Dubois | 2025-06-26 | 2025-06-30 |  | Non démarré | 0% | [5 empty] | █
LÉGENDE: | Terminé | En cours | Non démarré |  | █ = Période d'activité
RÉSUMÉ DU PROJET
Nombre total de tâches: | 10
Tâches terminées:
Tâches en cours:
Avancement global:

## Instructions
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU CHRONOGRAMME
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES (lignes 2)
- Remplissez le nom du projet, chef de projet et dates de début/fin
- Les cellules jaunes sont à modifier selon vos besoins
2. TÂCHES DU PROJET (à partir de la ligne 5)
- N°: Numéro de la tâche
- Tâche: Nom de la tâche à réaliser
- Responsable: Personne en charge de la tâche
- Début/Fin: Dates de début et fin de la tâche
- Durée: Calculée automatiquement
- Statut: Terminé / En cours / Non démarré
- Avancement: Pourcentage d'avancement (0% à 100%)
3. CHRONOGRAMME VISUEL (colonnes de droite)
- Les barres (█) indiquent les périodes d'activité
- Se mettent à jour automatiquement selon les dates
4. LÉGENDE ET RÉSUMÉ
- Code couleur pour identifier rapidement les statuts
- Statistiques automatiques du projet
5. CONSEILS D'UTILISATION
- Mettez à jour régulièrement les statuts et avancements
- Les cellules blanches avec formules ne doivent pas être modifiées
- Ajoutez des lignes si nécessaire en copiant le format existant
- Imprimez en paysage pour une meilleure lisibilité
6. PERSONNALISATION
- Vous pouvez ajouter des tâches en copiant une ligne existante
- Ajustez les dates de début/fin selon votre projet
- Les mois du chronogramme s'adaptent aux dates du projet