## Gantt
DIAGRAMME DE GANTT - GESTION DE PROJET
Projet : | Refonte Site Web E-commerce |  |  |  | Chef de projet : | Marie Dubois |  |  |  | Date de début : | 2026-01-23 |  | Date du jour : | 2026-01-30
N° | Tâche | Responsable | Date début | Date fin | Durée (j) | Avancement % | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Analyse des besoins | Sophie Bernard | 2026-01-23 | 2026-01-27 |  | 100 | bar: 23 to 2026-01-23 27
2 | Conception maquettes | Pierre Martin | 2026-01-26 | 2026-02-01 |  | 100 | bar: Date de début : 26 to 2026-01-30 1
3 | Validation maquettes | Marie Dubois | 2026-02-01 | 2026-02-03 |  | 80 | bar: 2026-01-30 1 to 2026-01-30 3
4 | Développement Frontend | Lucas Petit | 2026-02-02 | 2026-02-11 |  | 60 | bar: 2026-01-30 2 to 2026-01-30 11
5 | Développement Backend | Emma Rousseau | 2026-02-02 | 2026-02-14 |  | 50 | bar: 2026-01-30 2 to 2026-01-30 14
6 | Intégration paiement | Thomas Moreau | 2026-02-10 | 2026-02-15 |  | 40 | bar: 2026-01-30 10 to 2026-01-30 15
7 | Tests fonctionnels | Julie Laurent | 2026-02-14 | 2026-02-18 |  | 20 | bar: 2026-01-30 14 to 2026-01-30 18
8 | Corrections bugs | Pierre Martin | 2026-02-18 | 2026-02-21 |  | 10 | bar: 2026-01-30 18 to 2026-01-30 21
9 | Formation client | Sophie Bernard | 2026-02-20 | 2026-02-22 |  | 0 | bar: 2026-01-30 20 to 2026-01-30 22
10 | Mise en production | Marie Dubois | 2026-02-22 | 2026-02-23 |  | 0 | bar: 2026-01-30 22
Légende :
Tâche en cours
Tâche terminée
Cellules jaunes : à remplir par l'utilisateur

## Instructions
COMMENT UTILISER CE DIAGRAMME DE GANTT :
1. INFORMATIONS DU PROJET (en haut) :
- Modifiez le nom du projet, le chef de projet et la date de début
2. AJOUTER/MODIFIER DES TÂCHES :
- Tâche : décrivez la tâche à réaliser
- Responsable : nom de la personne en charge
- Date début : date de démarrage de la tâche
- Date fin : date de fin prévue
- Durée : calculée automatiquement
- Avancement % : indiquez le pourcentage de complétion (0 à 100)
3. LE DIAGRAMME SE MET À JOUR AUTOMATIQUEMENT :
- Vert : tâche en cours (non terminée)
- Gris : partie de la tâche déjà réalisée selon l'avancement
4. AJOUTER DES LIGNES :
- Insérez une ligne entre deux tâches existantes
- Copiez les formules de la colonne Durée (F)
- Les cellules du diagramme devront être formatées manuellement
5. CONSEILS :
- Mettez à jour l'avancement % régulièrement
- Les cellules jaunes sont à remplir
- Les cellules blanches contiennent des formules
6. PERSONNALISATION :
- Vous pouvez modifier les couleurs selon vos préférences
- Ajustez le nombre de jours affichés selon la durée du projet