## Instructions
MODÈLE DE GESTION DE PROJET
COMMENT UTILISER CE MODÈLE :
1. FEUILLE 'PROJET' | Définissez les informations générales de votre projet
- Remplissez les cellules en jaune clair
- Le budget et les dates sont calculés automatiquement
2. FEUILLE 'TÂCHES' | Gérez toutes les tâches du projet
- Les cellules en jaune sont à remplir
- Le statut se choisit dans une liste déroulante
- Les indicateurs de progression sont automatiques
3. FEUILLE 'ÉQUIPE' | Gérez les membres et leur disponibilité
- Ajoutez les membres de l'équipe
- Suivez leur charge de travail
4. FEUILLE 'BUDGET' | Suivez les dépenses du projet
- Enregistrez chaque dépense
- Le tableau de bord se met à jour automatiquement
5. FEUILLE 'TABLEAU DE BORD' | Vue d'ensemble du projet
- Graphiques et indicateurs mis à jour automatiquement
ASTUCE : | Les cellules blanches contiennent des formules, ne les modifiez pas !

## PROJET
INFORMATIONS DU PROJET
Nom du projet | Refonte Site Web Entreprise
Chef de projet | Marie Dupont
Client | Tech Avancée SAS
Date de début | 2026-01-30 15:59
Date de fin prévue | 2026-04-30 15:59
BUDGET
Budget total (€) | 50000
Dépenses réelles (€)
Reste (€)
% consommé
AVANCEMENT
Nombre de tâches
Tâches terminées
% d'avancement
ÉQUIPE
Nombre de membres
STATUT GLOBAL
État du projet | EN COURS

## TÂCHES
ID | Tâche | Responsable | Date début | Date fin | Statut | Priorité | Budget (€) | % Avancement
Remplissez les cellules en jaune - Les formules se calculent automatiquement
T001 | Analyse des besoins | Sophie Bernard | 2026-01-20 15:59 | 2026-01-27 15:59 | Terminé | Haute | 5000 | 100%
T002 | Conception maquettes | Pierre Martin | 2026-01-25 15:59 | 2026-02-04 15:59 | En cours | Haute | 8000 | 60%
T003 | Développement frontend | Luc Moreau | 2026-01-30 15:59 | 2026-02-19 15:59 | En cours | Haute | 15000 | 30%
T004 | Développement backend | Julie Petit | 2026-01-30 15:59 | 2026-02-24 15:59 | En cours | Haute | 12000 | 25%
T005 | Intégration API | Marc Rousseau | 2026-02-14 15:59 | 2026-03-01 15:59 | Pas commencé | Moyenne | 6000 | 0%
T006 | Tests unitaires | Sophie Bernard | 2026-02-19 15:59 | 2026-03-06 15:59 | Pas commencé | Haute | 4000 | 0%
T007 | Tests d'intégration | Pierre Martin | 2026-03-01 15:59 | 2026-03-11 15:59 | Pas commencé | Haute | 3500 | 0%
T008 | Recette client | Marie Dupont | 2026-03-11 15:59 | 2026-03-21 15:59 | Pas commencé | Critique | 2000 | 0%
T009 | Formation utilisateurs | Luc Moreau | 2026-03-21 15:59 | 2026-03-26 15:59 | Pas commencé | Moyenne | 2500 | 0%
T010 | Mise en production | Julie Petit | 2026-03-26 15:59 | 2026-03-31 15:59 | Pas commencé | Critique | 3000 | 0%
TOTAL

## ÉQUIPE
Nom | Rôle | Email | Disponibilité (%) | Tâches assignées | Charge (h) | Taux horaire (€)
Gérez votre équipe - Cellules jaunes à remplir
Marie Dupont | Chef de projet | marie.dupont@email.fr | 100% | 2 | 160 | 75
Sophie Bernard | Développeur Senior | sophie.bernard@email.fr | 100% | 2 | 320 | 65
Pierre Martin | Designer UI/UX | pierre.martin@email.fr | 100% | 2 | 280 | 60
Luc Moreau | Développeur Frontend | luc.moreau@email.fr | 80% | 2 | 300 | 55
Julie Petit | Développeur Backend | julie.petit@email.fr | 100% | 2 | 350 | 60
Marc Rousseau | Développeur API | marc.rousseau@email.fr | 50% | 1 | 150 | 55

## BUDGET
Date | Catégorie | Description | Montant (€) | Responsable | Statut paiement
Enregistrez toutes les dépenses du projet
2026-01-22 15:59 | Ressources humaines | Salaires équipe - Semaine 1 | 8500 | Marie Dupont | Payé
2026-01-23 15:59 | Logiciels | Licences Adobe Creative Cloud | 450 | Pierre Martin | Payé
2026-01-25 15:59 | Hébergement | Serveur de développement - 3 mois | 280 | Julie Petit | Payé
2026-01-27 15:59 | Matériel | Ordinateur portable développeur | 1200 | Luc Moreau | Payé
2026-01-29 15:59 | Ressources humaines | Salaires équipe - Semaine 2 | 8500 | Marie Dupont | Payé
2026-01-30 15:59 | Formation | Formation React avancé | 890 | Sophie Bernard | En attente
2026-02-01 15:59 | Ressources humaines | Salaires équipe - Semaine 3 | 8500 | Marie Dupont | En attente
RÉCAPITULATIF
Total dépenses
Montant payé
Montant en attente

## TABLEAU DE BORD
TABLEAU DE BORD DU PROJET
INDICATEURS CLÉS
Budget total |  | Budget consommé | Budget restant
Tâches totales |  | Tâches terminées | % Avancement
Membres équipe
RÉPARTITION PAR STATUT
Statut | Nombre
Terminé
En cours
Pas commencé
En attente
RÉPARTITION BUDGET PAR CATÉGORIE
Catégorie | Montant
Ressources humaines
Logiciels
Hébergement
Matériel
Formation