## Planification Événement
PLANIFICATION D'ÉVÉNEMENT
Nom de l'événement: |  |  |  | Date:
Lieu: |  |  |  | Heure:
Responsable: |  |  |  | Budget total:
LISTE DES TÂCHES
Tâche | Responsable | Date limite | Statut | Priorité | Coût estimé | Coût réel | Notes
Réserver la salle | Marie Dupont | 2026-03-31 17:02 | Terminé | Haute | 1500 | 1450 | Salle confirmée
Envoyer invitations | Pierre Martin | 2026-03-16 17:02 | En cours | Haute | 200 | 0 | 250 invités
Commander traiteur | Sophie Bernard | 2026-03-01 17:02 | En attente | Haute | 3500 | 0 | Menu végétarien inclus
Préparer supports visuels | Julien Leroy | 2026-02-20 17:02 | En cours | Moyenne | 400 | 250 | Présentation PowerPoint
Location matériel audio | Marie Dupont | 2026-02-14 17:02 | En attente | Moyenne | 800 | 0 | Micro + enceintes
Décoration salle | Camille Rousseau | 2026-02-06 17:02 | En attente | Basse | 600 | 0 | Thème entreprise
Badges participants | Pierre Martin | 2026-02-09 17:02 | En attente | Moyenne | 150 | 0 | Avec prénom/nom
Photographe | Sophie Bernard | 2026-02-19 17:02 | Terminé | Basse | 700 | 700 | Devis accepté
Transport VIP | Julien Leroy | 2026-02-04 17:02 | En attente | Moyenne | 500 | 0 | 5 véhicules
Cadeaux invités | Camille Rousseau | 2026-02-13 17:02 | En cours | Basse | 350 | 180 | Goodies personnalisés
TOTAUX:
Avancement global:

## Budget Détaillé
BUDGET DÉTAILLÉ DE L'ÉVÉNEMENT
Catégorie | Description | Budget prévu | Dépense réelle | Écart | Statut
Location | Salle principale | 1500 | 1450
Location | Matériel audio-visuel | 800 | 0
Restauration | Traiteur (250 personnes) | 3500 | 0
Restauration | Boissons et café | 600 | 0
Communication | Invitations imprimées | 200 | 0
Communication | Affiches et signalétique | 150 | 0
Animation | Photographe professionnel | 700 | 700
Animation | DJ ou orchestre | 900 | 0
Logistique | Transport VIP | 500 | 0
Logistique | Parking validations | 120 | 0
Décoration | Fleurs et décoration | 600 | 0
Cadeaux | Goodies personnalisés | 350 | 180
Supports | Badges et programmes | 150 | 0
Divers | Imprévus (10%) | 730 | 0
TOTAL BUDGET:
Répartition par catégorie:
Location
Restauration
Communication
Animation
Logistique
Décoration
Cadeaux
Supports
Divers

## Liste Participants
LISTE DES PARTICIPANTS
Nom complet | Entreprise | Email | Téléphone | Invitation envoyée | Confirmation | Régime alimentaire
Marie Dupont | Constructions Dubois SARL | marie.dupont@dubois.fr | 06 12 34 56 78 | Oui | Confirmé | Aucun
Pierre Martin | Tech Avancée SAS | p.martin@techavancee.com | 06 23 45 67 89 | Oui | Confirmé | Végétarien
Sophie Bernard | Consulting Pro | sophie.b@consultingpro.fr | 06 34 56 78 90 | Oui | En attente | Sans gluten
Julien Leroy | Innovation Digital | j.leroy@innovdigital.fr | 06 45 67 89 01 | Oui | Confirmé | Aucun
Camille Rousseau | Services Plus | c.rousseau@servicesplus.com | 06 56 78 90 12 | Oui | Confirmé | Halal
Thomas Petit | Finance Partners | thomas.petit@financepartners.fr | 06 67 89 01 23 | Oui | Décliné | Aucun
Isabelle Moreau | Création & Design | i.moreau@creation-design.fr | 06 78 90 12 34 | Oui | En attente | Végétalien
Nicolas Girard | Expertise Conseil | n.girard@expertise-conseil.com | 06 89 01 23 45 | Oui | Confirmé | Aucun
Laura Blanc | Marketing Solutions | laura.blanc@mktgsolutions.fr | 06 90 12 34 56 | Oui | Confirmé | Sans lactose
Alexandre Roux | Business Stratégie | a.roux@bizstrat.fr | 06 01 23 45 67 | Oui | Confirmé | Aucun
Statistiques:
Total invités:
Confirmés:
En attente:
Déclinés:
Taux de confirmation:

## Planning Horaire
PLANNING DE LA JOURNÉE
Heure | Activité | Responsable | Lieu | Remarques
08:00 - 08:30 | Accueil des participants | Marie Dupont | Hall d'entrée | Café de bienvenue
08:30 - 09:00 | Inscription et remise badges | Pierre Martin | Bureau accueil | Liste des présents
09:00 - 09:15 | Mot d'ouverture | Directeur Général | Salle principale | Micro sans fil
09:15 - 10:30 | Présentation stratégie 2024 | Sophie Bernard | Salle principale | Support PowerPoint
10:30 - 11:00 | Pause café | Camille Rousseau | Espace café | Viennoiseries
11:00 - 12:30 | Ateliers en groupe | Julien Leroy | Salles A, B, C | 3 groupes de travail
12:30 - 14:00 | Déjeuner buffet | Traiteur externe | Salle de réception | Menu végétarien disponible
14:00 - 15:30 | Table ronde innovation | Nicolas Girard | Salle principale | Q&A avec le public
15:30 - 16:00 | Pause café | Camille Rousseau | Espace café | Thé et infusions
16:00 - 17:30 | Workshops pratiques | Laura Blanc | Salles A, B | Matériel fourni
17:30 - 18:00 | Synthèse et clôture | Directeur Général | Salle principale | Remise documents
18:00 - 19:30 | Cocktail de clôture | Alexandre Roux | Terrasse/Salon | Petit fours et boissons

## Checklist Finale
CHECKLIST AVANT ÉVÉNEMENT
Délai | Tâche à vérifier | Fait | Commentaire
J-60 | Réserver le lieu | Oui
J-60 | Définir le budget total | Oui
J-45 | Envoyer les invitations | Non
J-45 | Créer la page web événement | Non
J-30 | Confirmer le traiteur | Non
J-30 | Réserver matériel audio-visuel | Non
J-21 | Commander badges et supports | Non
J-21 | Finaliser programme de la journée | Non
J-14 | Relancer invitations non confirmées | Non
J-14 | Commander décoration et fleurs | Non
J-7 | Confirmer nombre final traiteur | Non
J-7 | Tester matériel audio-visuel | Non
J-3 | Préparer badges participants | Non
J-3 | Brief avec tous les intervenants | Non
J-1 | Installer décoration dans la salle | Non
J-1 | Vérifier tous les équipements | Non
J-1 | Préparer documents à distribuer | Non
Jour J | Arriver 2h avant pour installation | Non
Avancement:

## Instructions
GUIDE D'UTILISATION
COMMENT UTILISER CE MODÈLE
1. PLANIFICATION ÉVÉNEMENT | Commencez par remplir les informations générales (nom, date, lieu, responsable, budget).
Adaptez la liste des tâches selon votre événement. Les zones jaunes sont à remplir.
Sélectionnez les statuts et priorités dans les listes déroulantes.
2. BUDGET DÉTAILLÉ | Ajustez les montants dans les colonnes "Budget prévu" et "Dépense réelle" (zones jaunes).
Les écarts et statuts se calculent automatiquement.
Le graphique se met à jour automatiquement avec vos données.
3. LISTE PARTICIPANTS | Ajoutez ou modifiez les participants selon vos besoins.
Suivez les confirmations via la liste déroulante.
Les statistiques se calculent automatiquement.
4. PLANNING HORAIRE | Personnalisez le déroulement de votre journée événement.
Ajoutez ou supprimez des lignes selon votre programme.
5. CHECKLIST FINALE | Cochez "Oui" pour chaque tâche accomplie (zone jaune).
Le pourcentage d'avancement se calcule automatiquement.
Ajoutez des commentaires dans la dernière colonne.
CONSEILS
• Commencez par définir votre budget total dans la feuille "Planification Événement"
• Envoyez les invitations au moins 45 jours avant l'événement
• Relancez les participants non confirmés 2 semaines avant
• Prévoyez toujours un budget imprévus (10-15% du budget total)
• Confirmez tous les prestataires 1 semaine avant l'événement
ZONES DE COULEUR
Jaune = À remplir par vous
Blanc = Calcul automatique (ne pas modifier)
Bleu clair = Totaux et synthèses