## Cycle PDCA
CYCLE PDCA - Plan Do Check Act
Projet/Processus: | Amélioration Service Client |  |  | Date de début: | 30/01/2026 | Responsable: | Marie Dupont
Phase | Action | Description | Responsable | Date Début | Date Fin | Statut | Avancement %
PLAN | Identifier le problème | Temps de réponse client trop long (>48h) | Marie Dupont | 30/01/2026 | 06/02/2026 | Terminé | 100
PLAN | Analyser les causes | Manque de personnel, processus non optimisé | Pierre Martin | 31/01/2026 | 09/02/2026 | Terminé | 100
PLAN | Définir objectifs | Réduire temps de réponse à <24h | Marie Dupont | 02/02/2026 | 11/02/2026 | Terminé | 100
PLAN | Planifier actions | Former équipe, réviser procédures, embaucher | Sophie Bernard | 04/02/2026 | 14/02/2026 | Terminé | 100
DO | Former l'équipe | Formation sur nouveau système de tickets | Luc Moreau | 14/02/2026 | 24/02/2026 | En cours | 75
DO | Implémenter nouveau processus | Mise en place système de priorisation | Sophie Bernard | 19/02/2026 | 06/03/2026 | En cours | 60
DO | Recruter personnel | Embauche de 2 conseillers clientèle | Marie Dupont | 17/02/2026 | 11/03/2026 | En cours | 50
CHECK | Mesurer résultats | Analyse temps de réponse moyen | Pierre Martin | 11/03/2026 | 21/03/2026 | À venir | 0
CHECK | Comparer objectifs | Vérifier atteinte objectif <24h | Marie Dupont | 16/03/2026 | 23/03/2026 | À venir | 0
CHECK | Collecter feedback | Enquête satisfaction client | Sophie Bernard | 13/03/2026 | 26/03/2026 | À venir | 0
ACT | Standardiser améliorations | Documenter nouveaux processus | Luc Moreau | 26/03/2026 | 05/04/2026 | À venir | 0
ACT | Corriger écarts | Ajuster formation si nécessaire | Marie Dupont | 31/03/2026 | 10/04/2026 | À venir | 0
ACT | Nouveau cycle PDCA | Identifier prochaines améliorations | Équipe complète | 10/04/2026 | 15/04/2026 | À venir | 0
Avancement global:

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD PDCA
Phase PDCA | Actions totales | Terminées | En cours | Avancement moyen
PLAN
DO
CHECK
ACT
TOTAL

## Indicateurs
INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur | Valeur initiale | Objectif | Valeur actuelle | Atteinte (%) | Statut
Temps de réponse moyen (heures) | 52 | 24 | 30
Satisfaction client (%) | 72 | 85 | 80
Nombre de réclamations/mois | 45 | 20 | 28
Taux de résolution 1er contact (%) | 55 | 75 | 68
Formation complétée équipe (%) | 0 | 100 | 75

## Instructions
GUIDE D'UTILISATION - CYCLE PDCA
QU'EST-CE QUE LE PDCA ?
Le cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act) est une méthode d'amélioration continue en 4 étapes :
PLAN (Planifier) | Identifier le problème, analyser les causes, définir objectifs et planifier actions
DO (Faire) | Mettre en œuvre les actions planifiées
CHECK (Vérifier) | Mesurer les résultats et comparer aux objectifs
ACT (Agir) | Standardiser les améliorations ou corriger les écarts, puis démarrer un nouveau cycle
COMMENT UTILISER CE MODÈLE ?
1. Feuille 'Cycle PDCA' | - Saisissez votre projet/processus et responsable en haut
- Les cellules jaunes sont à remplir (descriptions, responsables)
- Sélectionnez le statut dans la liste déroulante
- Mettez à jour l'avancement en %
2. Feuille 'Tableau de bord' | - Vue synthétique automatique de votre progression
- Graphiques mis à jour automatiquement
3. Feuille 'Indicateurs' | - Suivez vos KPI en saisissant les valeurs actuelles (cellules jaunes)
- Les pourcentages d'atteinte se calculent automatiquement
CONSEILS
✓ Soyez spécifique dans les descriptions
✓ Assignez clairement les responsables
✓ Mettez à jour régulièrement l'avancement
✓ À la fin du cycle ACT, démarrez un nouveau cycle PDCA