## Suivi Projet
TABLEAU DE SUIVI DE PROJET
Nom du projet: | Refonte Site Web Entreprise |  |  | Chef de projet: | Marie Dupont |  | Date début: | 2026-01-30
Client: | Tech Avancée SAS |  |  | Budget total: | 45000 |  | Date fin prévue: | 2026-04-30
N° | Tâche | Responsable | Date début | Date fin prévue | Date fin réelle | Statut | Avancement % | Budget alloué | Coût réel | Commentaires
1 | Analyse des besoins | Sophie Bernard | 2026-01-30 | 2026-02-09 |  | Terminé | 100% | 3500 | 3200
2 | Design maquettes | Lucas Martin | 2026-02-09 | 2026-02-24 |  | Terminé | 100% | 5000 | 5200
3 | Développement front-end | Pierre Dubois | 2026-02-19 | 2026-03-21 |  | En cours | 65% | 12000 | 7800
4 | Développement back-end | Léa Moreau | 2026-02-24 | 2026-03-26 |  | En cours | 60% | 15000 | 9000
5 | Intégration API | Marc Lefebvre | 2026-03-16 | 2026-04-05 |  | Pas commencé | 0% | 4000 | 0
6 | Tests utilisateurs | Julie Petit | 2026-03-31 | 2026-04-15 |  | Pas commencé | 0% | 2500 | 0
7 | Correction bugs | Pierre Dubois | 2026-04-10 | 2026-04-22 |  | Pas commencé | 0% | 2000 | 0
8 | Formation client | Marie Dupont | 2026-04-20 | 2026-04-28 |  | Pas commencé | 0% | 500 | 0
9 | Déploiement | Marc Lefebvre | 2026-04-25 | 2026-04-30 |  | Pas commencé | 0% | 500 | 0
TOTAUX:
ÉCART:
AVANCEMENT GLOBAL:

## Tableau de Bord
TABLEAU DE BORD PROJET
Indicateurs clés
Avancement global | Statut | Nombre
Budget consommé | Terminé
Budget restant | En cours
Tâches terminées | Pas commencé
Tâches en cours
Tâches totales

## Instructions
GUIDE D'UTILISATION - SUIVI DE PROJET
COMMENT UTILISER CE MODÈLE
1. | Informations générales du projet
• Remplissez les cellules jaunes en haut de la feuille 'Suivi Projet'
• Nom du projet, chef de projet, client, budget, dates
2. | Gestion des tâches
• Modifiez ou ajoutez des tâches dans les cellules jaunes
• Assignez un responsable à chaque tâche
• Définissez les dates de début et fin
• Sélectionnez le statut dans le menu déroulant
• Mettez à jour l'avancement en % (0% à 100%)
3. | Suivi budgétaire
• Le budget alloué est fixe (cellules blanches)
• Mettez à jour le coût réel au fur et à mesure (cellules jaunes)
• Les totaux et écarts se calculent automatiquement
4. | Tableau de bord
• Consultez la feuille 'Tableau de Bord' pour une vue synthétique
• Les graphiques se mettent à jour automatiquement
• Les indicateurs clés vous donnent l'état du projet en un coup d'œil
5. | Bonnes pratiques
• Mettez à jour le fichier au minimum une fois par semaine
• Renseignez les commentaires pour garder une trace des décisions
• Sauvegardez régulièrement votre fichier
• Ne modifiez pas les formules dans les cellules blanches
LÉGENDE DES COULEURS:
Cellules jaunes = À remplir par vous
Cellules blanches = Calculs automatiques (ne pas modifier)
Cellules bleues = Totaux et résumés